## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration (Days)
Requirements Analysis | 2017-10-24 | 2017-11-21 | 28
Create Database | 2017-11-22 | 2017-12-06 | 14
Mapping | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 7
Payment System | 2017-12-15 | 2018-01-05 | 21
Enquiry Form | 2018-01-06 | 2018-01-23 | 17
Integrated Chat | 2018-01-24 | 2018-02-14 | 21
Accounting Reports | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 7
Account Permissions | 2018-01-05 | 2018-01-20 | 15
Testing and Debugging | 2017-11-22 | 2018-02-28 | 98